## Sheet1
GANTT CHART:LAMAN WEB BAGI KALKULATOR RINGKAS
FASA | AKTIVITI | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAC
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
1.perancangan | bar: JANUARI M1 to JANUARI M3
1.membuat penilaian awal | bar: JANUARI M1 to JANUARI M2
2.membuat kajian sauran | bar: JANUARI M2 to JANUARI M3
2.analisis | bar: JANUARI M3 to FEBRUARI M2
1.mengkaji kehendak pengguna | bar: JANUARI M3 to FEBRUARI M1
2.mengkaji sistem sedia ada | bar: FEBRUARI M1 to FEBRUARI M2
3.membuat reka bentuk logikal | bar: FEBRUARI M2
3.reka bentuk | bar: FEBRUARI M3 to MAC M1
1.membuat sistem spesifikasi sitem terperinci | bar: FEBRUARI M3 to MAC M1
4.pelaksaan | bar: MAC M1 to MAC M2
1.menghad,menguji | bar: MAC M1 to MAC M2
2.memasang,membuat pangkalan | bar: MAC M2
5.penyenggaraan | bar: MAC M3 to MAC M4
1.membuat penilaian dan penambahbaikan | bar: MAC M3 to MAC M4
2.melakukan penyenggaraan | bar: MAC M4